제작 일정(샘플)

**[사전제작 단계]** 2023년 03월 – 2024년 01월

기획 개발 및 펀드조성 2023년 03월 – 2023년 05월

시나리오 완성 2023년 05월 – 2023년 10월

캐스팅 및 헌팅 2023년 10월 – 2023년 12월

장비대여 및 스태프 구성 2023년 12월 – 2024년 01월

**[제작 단계]** 2024년 02월 – 2024년 05월

촬영 2024년 02월 – 2024년 05월

**[후반작업 단계]** 2024년 06월 – 2024년 10월

편집 및 최종편집본 완성 2024년 06월 – 2024년 08월

색보정 및 텔레시네 2024년 08월 – 2024년 09월

사운드 디자인 및 믹싱 2024년 08월 – 2024년 10월

최종 완성 2024년 10월

2024년 11월 개봉 예정

* **참고용이오니 프로젝트 상황에 맞게 내용을 변경하여 작성하시기 바랍니다.**