제작 일정(샘플)

**[사전제작 단계]** 2025년 03월 – 2026년 01월

기획 개발 및 펀드조성 2025년 03월 – 2025년 05월

시나리오 완성 2025년 05월 – 2025년 10월

캐스팅 및 헌팅 2025년 10월 – 2025년 12월

장비대여 및 스태프 구성 2025년 12월 – 2026년 01월

**[제작 단계]** 2026년 02월 – 2026년 05월

촬영 2026년 02월 – 2026년 05월

**[후반작업 단계]** 2026년 06월 – 2026년 10월

편집 및 최종편집본 완성 2026년 06월 – 2026년 08월

색보정 및 텔레시네 2026년 08월 – 2026년 09월

사운드 디자인 및 믹싱 2026년 08월 – 2026년 10월

최종 완성 2026년 10월

2027년 1월 개봉 예정

* **참고용이오니 프로젝트 상황에 맞게 내용을 변경하여 작성하시기 바랍니다.**